Dejavnost koordinacije posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic

predlog programa 2011

| *aktivnost* | *termin* |
| --- | --- |
| Priprava strokovnih izhodišč |  |
| 1. *Svetovalno delo v območnih knjižnicah* – smernice za usmerjanje svetovalnega dela (30 str. - 100 izv.) – izdaja publikacije
2. *Sodelovanje pri spremembi Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah.*
 |  |
| Koordinacija dejavnosti svetovalnih služb |  |
| * Organizacija sestankov, delavnic
 | Celo leto |
| Predlog skupnega projekta |  |
| * *Rastem z e-viri* - spodbujanje za dostop do podatkovnih zbirk - sodelovanje nacionalne, območnih in šolskih knjižnic (projekt »Rastem z e-viri«) – priprava analize človeških in finančnih virov za izvajanje projekta
 | Celo leto |
| Vzpostavitev »kompetenčnih« centrov v OOK – možnosti: | Celo leto9.250 EUR |
| * za *oddaljen dostop* (EzProxy) do podatkovnih zbirk ali NUK ali OOK Celje – za Celjsko, Štajersko, Pomurje, Spodnje Podravje, Koroško; OOK Ljubljana – za osrednje slovensko, Gorenjsko, Goriško, obalno kraško; OOK Novo mesto – za Dolenjsko – analiza možnosti realizacije oddaljenega dostopa ali preko 3 OOK ali preko NUK-a

Za postavitev oddaljenega dostopa bi izkoristili enega od dodatno dodeljenih naslovnih prostorov za NUK s strani ARNESa. Zaradi konfiguracije omrežja je potrebno zagotoviti dodatni požarni zid, saj na trenutno uporabljani požarni zid ne moremo priključiti ločenega naslovnega prostora. V kalkulacijo je potrebno všteti vsaj 1 fizični strežnik za požarni zid in stroške za potrebne vire na že postavljeni virtualizacijski platformi VMWARE v NUK. Nujni stroški za vzpostavitev servisa:strežnik 1 procesorski z 8 GB pomnilnika in 2 x 150 Gb diski za požarni zid 3.500 Stroški vključitve oddaljenega dostopa v virtualnem okolju (delež licence, HW viri) 2.000 Mrežno stikalo GBit 12 vratno 800 Postavitev strežnikov, konfiguracija OS in omrežja (40 ur a 70 eur) 2.800 Stroški licenc 150 Skupaj stroški vzpostavitve *Stroški elektrike, sistemskega administriranja strežnikov, vzdrževanja strežnikov in vzdrževanja omrežja znašajo 300 EUR/mesec za 10 OOK.* |
| * *Kamro* – OOK
 |
| * *domoznanstvo* – OOK
 |
| * *uporabniki s posebnimi potrebami* – OOK
 |
| Strokovno usposabljanje za svetovalno delo |  |
| 1. *Statistika* – delavnica: Gorazd Vodeb, Damjana Tizaj Marc, Tereza Poličnik-Čermelj - 6 ur.
 | 1. februar |
| 1. *Obvezni izvod, informiranje zavezancev za OI, reklamiranje, normativna kontrola, izločanje* – Irena Sešek, Damijana Kisovec, Alenka Kanič, Tereza Poličnik-Čermelj - 6 ur.
 | 17. februar |
| 1. *Knjižnične storitve za slepe in slabovidne* - Eva Kodrič Dačić, Kristina Janc, Damjana Vovk - 5 ur
 | 11. maj  |
| 1. *Rastem z e-viri* - učinkovita raba podatkovnih zbirk – delavnica za pripravo spletnih strani za uporabo podatkovnih zbirk – Katja Rapuš, dr. Karmen Sotošek Štular - 6 ur
 | april |
| 1. *Knjižnična mreža* – Gorazd Vodeb - 6 ur
 | september |
| 1. *Oblikovanje strategije 2011 – 2015* – delavnica Breda Karun – 8 ur
2. *Trajno hranjenje digitalnih virov* – tečaj o trajnem ohranjanju digitalnih virov za predstavnike slovenskih osrednjih območnih knjižnic (NUK pripravlja strategijo o trajnem ohranjanju digitalnih virov, ki bo izhodišče za konkretne smernice). Delavnica bo obravnavala problematiko trajnega ohranjanja digitalnih virov - dr. Alenka Kavčič – Čolić - 6 ur
 | oktobernovember |
| Skupaj: 7 izobraževanj | 43 ur |
| Koordinacija svetovalnega dela / informatiki |   celo leto |
| * oddaljen dostop do elektronskih virov, podatkovnih zbirk (spletne strani knjižnic - skupne vstopne točke do podatkovnih zbirk, elektronskih virov; knjižnične storitve na daljavo – priprava obrazcev za rezervacijo, podaljševanje, predlogi za nakup knjižničnega gradiva, blogi…)
 |
| * izobraževanja, predstavitve dejavnosti ali produktov na teme, ki jih določamo glede na potrebe. Informatiki se udeležujejo individualnih izobraževanj in znanje prenašajo na skupino.
 |  |
| Koordinacija domoznanske dejavnosti  |   |
| 1. [Objava analize ankete o stanju domoznanstva v knjižnicah.Vprašalnik v 1ko: http://www.1ka.si/a/2517 - sodelovanje z Alešem Klemnom MKL in domoznanci vseh OOK + UKM + ZBDS – Sekcija za domoznanstvo](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5Cmbon%5CMy%20Documents%5CProgrami%5C2011%5CObjava%20analize%20ankete%20o%20stanju%20domoznanstva%20v%20knji%C5%BEnicah.Vpra%C5%A1alnik%20v%201ko%3A%20http%3A%5Cwww.1ka.si%5Ca%5C2517%20-%20sodelovanje%20z%20Ale%C5%A1em%20Klemnom%20MKL%20in%20domoznanci%20vseh%20OOK%20%2B%20UKM%20%2B%20ZBDS%20%E2%80%93%20Sekcija%20za%20domoznanstvo)
 | januar- februar |
| 1. Popis depojev domoznanskih oddelkov v OOK – sodelovanje domoznanci vseh OOK + UKM + ZBDS – Sekcija za domoznanstvo
 | do junija  |
| 1. Pregled popisov in vrednotenje
 | junij-september |
| 1. Priprava gradiva za publikacijo, tisk
 | konec leta |
| 1. Predstavitev na 2. DOMfestu 2012
 |  maj 2012 |
| 1. Definiranje območij domoznanske dejavnosti in razdelitev bibliografske obdelave gradiva – NUK,OOK, OK – obdelava člankov sodelovanje z Borisom Riflom, NUK
 | Celo leto |
| 1. Evidentiranje zbirk domoznanskega gradiva območja – predlogi za digitalizacijo (izdelava kriterijev za pripravo prednostne liste in dolgoročnega plana za digitalizacijo).
 | do novembra 2012 |
| Oblikovanje konzorcija za nakup slovenskih podatkovnih zbirk (sodelovanje in povezovanje za oblikovanje konzorcija za nakup licenc slovenskih podatkovnih zbirk (NUK in območne) – izražena potreba, zato nujna analiza možnosti za racionalno rabo proračunskih sredstev | Celo leto |

Glede na sklepe sestanka je predvidena sprememba Pravilnika o OOK, zato bodo namesto predvidenega Pravilnika o gradivu s statusom kulturnega spomenika regionalnega pomena v CeZaR-ju izdelane *Teoretične osnove za oblikovanje strokovnih navodil za ugotavljanje lastnosti knjižničnega gradiva kot kulturnega spomenika (ZKnj 1, 13. člen)*, v program dejavnosti koordinacije izvajanja posebnih nalog OOK za leto 2011 pa se vključi *sprememba Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah.*